УТВЕРЖДЕНА

Заместитель министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Хлебникова

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятий проектов АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ориентированных на развитие системы дополнительного образования, проектной и внеурочной деятельности школьников, в Хабаровском крае в 2018 году

**Название проекта** "Универсальный код безопасности"

**Куратор проекта:** В.А. Ончукова

**Организатор пилотных площадок:** Министерство образования и науки Хабаровского края

**Аудитория** **проекта "Универсальный код безопасности":** 5 пилотных площадок – краевые общеобразовательные учреждения, реализующие АООП: КГКОУ Ш 4 г. Амурск, КГКОУ Ш 5 г. Николаевск, КГКОУ Ш 2 г. Комсомольск-на-Амуре, КГБОУ ШИ 6 г. Хабаровск, КГКОУ ШИ 4 г. Хабаровск

**Цель проекта:** формирование у детей с ограниченными возможностью здоровья младшего школьного возраста культуры и навыков собственной безопасности, обучение комплексу собственных действий в нестандартной (опасной) ситуации – универсальному алгоритму (практическому инструменту) действий

**Профессиональные ресурсы проекта:** учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, прошедшие курсы повышения квалификации

**Организатор курсов повышения квалификации:** ООО "Детский наукоград" (г. Одинцово Московская область)

**Наименование курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе:** "Организация работы с обучающимся образовательных организаций по формированию культуры собственной безопасности средствами модульной программы "Универсальный КОД Безопасности"

**Обеспечение методическим сопровождением, предоставление дидактических материалов ("портфеля программы):** ООО "Детский наукоград" (г. Одинцово Московская область)

**Результаты проекта:** формирование культуры безопасного поведения с детского возраста, мотивирование и укрепление личной ответственности за свою жизнь, подготовка к усвоению учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности"

**Продукт проекта:** издание методических рекомендаций (ХКИРО)

**Финансовые ресурсы для обеспечения деятельности 5 пилотных площадок проекта:**

1. Стоимость курсов для педагога + индивидуальный учебно – методический комплекс (медио и аудиоматериалы, сценарии каждой темы,1 экз. детской рабочей тетради для личного пользования педагога по курсу "УКБ" - 15500 руб. \*5 = 77500 руб.

2. Приобретение рабочих тетрадей (34 часа) - 550 руб./шт. \* 12 \*4 = 26400 руб., (в школах для ЗПР, УО, ТНР по 12 детей в классе) 550 руб./шт. \* 6 \*1 = 3300 руб (с нарушениями слуха - 6 детей).

Итого: 107200 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок  мероприятия | Наименование мероприятия | Статус мероприятия[[1]](#footnote-1) | Прогнозируемый результат | Требуемые ресурсы | Ответственный исполнитель (наименование организации) | Деятельность участников проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | август, сентябрь  2018 | Заключение соглашения между Министерством и ООО "Детский наукоград" | Краевой | заключение соглашения | - | министерство образования и науки (далее –министерство)  Ончукова В.А. | согласование соглашения, подписание |
| 2. | октябрь, ноябрь  2018 | Заключение договоров между общеобразовательными организациями и ООО "Детский наукоград"  Курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования краевых общеобразовательных организаций, реализующих АООП | - | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Организация работы с обучающимися образовательных организаций по формированию культуры собственной безопасности средствами модульной программы "Универсальный КОД Безопасности" | финансовые ресурсы (курсы) | краевые общеобразовательные организации, реализующие АООП:  КГКОУ Ш 4 г. Амурск, КГКОУ Ш 5 г. Николаевск, КГКОУ Ш 2 г. Комсомольск-на-Амуре, КГБОУ ШИ 6 г. Хабаровск, КГКОУ ШИ 4 г. Хабаровск | подписание договоров, направление педагогами заявок на обучение, обучение. |
| 3. | декабрь  2018 | Подготовительный период | - | подготовлены программы, планы, расписания, списки участников проекта, назначены ответственные, представлены в министерство | - | краевые общеобразовательные организации, реализующие АООП:  КГКОУ Ш 4 г. Амурск, КГКОУ Ш 5 г. Николаевск, КГКОУ Ш 2 г. Комсомольск-на-Амуре, КГБОУ ШИ 6 г. Хабаровск, КГКОУ ШИ 4 г. Хабаровск | подготовка документации по проекту |
| 4. | январь-  июнь  2019 | Реализация проекта " Универсальный код безопасности" через организацию площадок в каникулярное время  Видеоинтервью участников о реализации проекта (руководители пилотных площадок, педагоги, обучающиеся, родители) | - | формирование культуры безопасного поведения с детского возраста, мотивирование и укрепление личной ответственности за свою жизнь, видеоинтервью размещены на сайтах краевых общеобразовательных учреждений | пилотные площадки,  руководители педагоги, обучающиеся, родители | министерство образования и науки, ХКИРО, пилотные площадки |  |
| 5. | Февраль – март 2019 г. | Издание методических рекомендаций для образовательных организаций о проведении педагогических советов с привлечением родительской общественности | - | изданы методические рекомендации, размещены на сайте института | - | Мельникова Т.В.,  ХК ИРО |  |
| 6. | Апрель - 2019 г. | Проведение педагогических советов с привлечением родительской общественности краевых общеобразовательных организаций, реализующих АООП; размещение информации на сайте учреждения | - | родители информированы о преимуществах участия в проекте и результатах в виде сформированных компетенций детей в области обеспечения собственной безопасности, информация размещена на сайте учреждения | - | Краевые общеобразовательные организации, реализующие АООП:  КГКОУ Ш 4 г. Амурск, КГКОУ Ш 5 г. Николаевск, КГКОУ Ш 2 г. Комсомольск-на-Амуре, КГБОУ ШИ 6 г. Хабаровск, КГКОУ ШИ 4 г. Хабаровск | проведение родительских собраний |
| 7. | июнь  2019 г. | Конкурс на лучший фото, видеоотчет по реализации проекта | - | проведен конкурс «История успеха» | - | Мельникова Т.В.,  ХК ИРО | организация и проведение конкурса, выявление лучшего опыта |
| 8. | В течение проекта | Методическое сопровождение, консультации пилотных площадок | - | осуществляется методическое сопровождение, консультативная помощь по запросам площадок | - | ХКИРО | методическое сопровождение |
| 9. | В течение проекта | Постоянное информационное сопровождение на сайте ХКИРО | - | участники имеют полную информацию о проекте | - | ХКИРО | размещение информации |
| 10. | В течение проекта | Визуализация участия в реализации проекта краевыми общеобразовательными организациями, реализующими АООП | - | создание и размещение фотоотчетов и видеороликов «История успеха» на сайтах школ | - | краевые общеобразовательные организации, реализующие АООП | размещение информации |

1. [↑](#footnote-ref-1)