Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)

«Хабаровский краевой институт развития образования» г. Хабаровск

**Краевая базовая площадка**

Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» г. Хабаровск

Планируемые результаты:

- разработаны предложения к программам повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога (категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка),

- подготовлены предложения для развития системы аттестации педагогических кадров общего образования на основе стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании: разработка предложений к уровневой модели соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

Цель: экспериментальная апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании).

Задачи:

- разработка предложений к программам повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога (категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка),

- подготовка предложений для развития системы аттестации педагогических кадров общего образования на основе стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании: разработка предложений к уровневой модели соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

Дорожная карта 2014-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление деятельности | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Организационное обеспечение базовой площадки (БП)** | Разработать: приказ о составе базовой площадки, положение о деятельности базовой площадки в рамках реализации проекта  "Апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)" | Апрель 2015 г | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП |
| 1.3. | Разработать дорожную карту деятельности БП на 2015 г. | Апрель 2015 г. | Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| 1.4. | Участие методической команды в обучающих (модельных), проектировочных семинарах | 02.02.2015 | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП |
| **II.0.** | **Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров на БП** | Разработка концепции и модели деятельности площадки по апробации и внедрению Профстандарта | В течение всего периода | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП,  Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| 2.1. |
| 2.2. | Разработка системы установления уровней соответствия компетенций педагога содержанию стандарта профессиональной деятельности педагога (по направлениям) | Май 2015 г. | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП,  Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| 2.3. | Разработка основных требований к должностным обязанностям педагогических работников с использованием перечня трудовых функций профессионального стандарта и состава его профессиональных действий. | До 15.12. 2015 г. | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП,  Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| 2.4. | Провести педагогический совет «Профессиональный стандарт педагога как системообразующий механизм повышения профессионального уровня педагогических работников» | 2014 | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП,  Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| 2.5. | Разработка образовательных программ и УМК по Профстандарту | 2015 г. | Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| 2.6. | Провести педагогический совет «Профессиональный стандарт педагога как механизм повышения качества коррекционного образования» | 2015 | Жабицкая Ирина Венидиктовна, руководитель БП,  Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист, методическая команда |
| 2.7. |
| 2.8. |  | Подготовка тьюторов по апробации и внедрениню Профстандарта | 2015 г. | Арутюнова Гульнора Зафаровна, методист |
| **III.** | **Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность БП** |  |  |  |
| **IY.0** | **Информационная деятельность БП** | Создать (новая страница) на официальном сайте КГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «СКШИ №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» по "Апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)" | Апрель 2015г. | Марцениус Дмитрий Сергеевич, ответственный за сайт |
| 4.1. | Освещение деятельности БП на сайте образовательной организации | В течение всего периода Проекта | Марцениус Дмитрий Сергеевич |