Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

министерства образования и науки Хабаровского края

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

(план деятельности краевой базовой площадки КГКОУ СКШИ 8 вида 4)

в рамках осуществления проекта по направлению по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 2015 году

в 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Функциональные задачи | Сроки | Ответственные |
| 1 | Организационное обеспечение базовой площадки | 1. Заключение договора с КГБОУ ХК ИРО о взаимодействии в рамках осуществления мероприятий (на базе КГКОУ СКШИ 8 вида 4). | март, 2015 | Руководитель методической команды |
| 2. Составление плана деятельности (Дорожной карты) базовой площадки. | март,  2015 | Методическая команда |
| 2 | Корректировка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность базовой площадки | 1. Издание приказа о деятельности КБП, утверждение Положения о КБП, функциональных обязанностей сотрудников методической команды КБП | Март , 2015 | Руководитель методической команды Методическая команда |
| 2. Внесение корректировки в программу «Повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС » |
| 3 | Организационно-педагогическое обеспечение базовой площадки | 1. Разработка плана-проекта мероприятий по реализации программы «Повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС » | Апрель, 2015 | Заместитель руководителя методической команды, |
| 2. Разработка модулей освоения ОП | Апрель , 2015 | Методическая команда, |
| 3. Проведение семинаров, курсов согласно плана КГБОУ ХК ИРО | Апрель, ноябрь 2015 | Члены методической команды, |
| 4. | Оптимизация деятельности по направлению работы базовой площадки | 1. Реализация Положения о краевой базовой площадки  2. Корректировка процесса реализации Положения о краевой базовой площадке | В течение года  По мере необходимости | Члены методической команды, педагоги- консультанты |
| 5. | Информационно-техническое сопровождение деятельности базовой площадки | 1. Размещение информации о деятельности базовой площадки на сайте образовательной организации. | Ежемесячно | Педагогический работник, член методической команды |
| 2.PR -сопровождение деятельности базовой площадки. | Весь период |
| 3. Информирование общественности о деятельности базовой площадки. | Ежемесячно |
| 4. Обновление информационных ресурсов о деятельности базовой площадки. | В течение всего периода |
| 5. Размещение отчетно-аналитической документации на сайте образовательной организации. | Ежеквартально |
| 6. | Научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение | 1. Научно-методические консультации для стажеров по теоретическим и практическим вопросам повышения профессиональной компетентности. | В течение всего периода | Методическая команда |
| 2. Организация педагогического сопровождения индивидуальных практик стажеров. |
| 3. Организация консультативной помощи в использовании сетевых ресурсов в ходе освоения программы.  4. Участие в семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях, деловых встречах по вопросам повышения профессиональной компетентности. |
| 7 | Аналитическая, мониторинговая и отчетная деятельность | 1. Изучение и научно-педагогическое обоснование результатов деятельности базовой площадки (внутренний аудит) | август – сентябрь  2015  Ежеквартальное представление продуктов инновационной деятельности в деканат КСП  Ноябрь, декабрь,  2015 | Методическая команда, педагоги-консультанты |
| 2. Описание модели повышения профессиональной компетентности педагогов |
| 3. Публикация продукта (статей) по диссеминации опыта работы по внедрению ФГОС |
| 4. Освещение деятельности базовой площадки в СМИ и диссеминация опыта базовой площадки |
| 8 | Составление публичного отчета о деятельности базовой площадки | 1.Анализ выполнения плана мероприятий (Дорожной карты). | Июль , 2015  Ноябрь , 2015 | Методическая команда |
| 2. Подготовка демонстрационной версии публичного отчета о деятельности базовой площадки. |
| 3. Размещение публичного отчета о деятельности базовой площадки на сайте образовательной организации | Июнь, 2015г. |