Приложение 1

 к договору № от

«Утверждаю»

Ректор КГБОУ ДПО ХК ИРО

\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Осеева
«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

«Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 г.»

1.9. «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»

Базовая площадка: Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная «коррекционная) школа-интернат № 4, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, VIII вида» г. Хабаровск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды, сроки выполнения работ (услуг)** | **Срок окончания этапа (этапов выполнения работ (оказания услуг)** |
|  | **Вид (наименование) основное содержание работ (услуг)** |  |
| **I.** | **Организационное обеспечение базовой площадки (БП)** |  |
| 1.1. | Корректировка нормативно-правового, учебно-методического, информационного обеспечения деятельности БП | Январь-март 2015 г. |
| 1.2. | Составление плана деятельности БП на 2015 г. (с отдельным планом заседаний Совета БП) | Январь-март 2015 г. |
| 1.3. | Участие методических команд руководителей и педагогов базовых площадок в обучающих (модельных) семинарах | По отдельному плану |
| **II.** | **Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров на БП** | **В течение всего периода** |
| 2.1. | Самостоятельная работа с учебными изданиями; изучение модели образовательной системы общеобразовательной организации-носителя инновационного опыта; приобретение профессиональных и организаторских навыков; непосредственное участие в планировании работы организации; работа с технической, нормативной и другой документацией; выполнение функциональных обязанностей должностных лиц; участие в совещаниях, деловых встречах | Первый квартал 2015 года |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций общего и дошкольного образования 100 человек (30 чел по краю; 70 чел – другие регионы) | Согласно плану-графику повышения квалификации (стажёрский курс) |
| 2.3. | Оказание консалтинга (в том числе дистанционного) педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций общего и дошкольного образования | В течение всего периода Проекта |
| 2.4. | Оказание содействия педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций общего и дошкольного образования по освоению инновационного опыта БП стажёрами;  | В течение года |
| 2.5. | Оказание методической и консультационной помощи стажёрам по освоению инновационного опыта Базовой площадки  | В течение года |
| 2.6. | Диссеминация опыта Базовой площадки по моделям государственно - общественного управления образованием, обеспечивающих современное качество общего образования | В течение года |
| 2.7. | Оказание содействия по освоению инновационного опыта БП стажёрами; по созданию продукта по окончании стажёрами: проектирование на основе изученного опыта собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретной образовательной организации, обеспечивающих современное качество общего образования | В течение года |
| **III.** | **Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность БП** |  |
| 3.1. | Проведение внутреннего аудита: кадрового, материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения БП | Первый квартал 2015 г. |
| 3.2. | Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат краевой стажировочной площадки | Ежеквартально |
| 3.3. | Мониторинг продуктов и результатов деятельности БП | Ежемесячно, до 5 числа, следующего за отчетным месяцем |
| 3.4.  | Обновление модели образовательной организации, обеспечивающей государственно-общественное управление образованием | В течение года |
| 3.5. | Составление публичного отчета о деятельности Базовой площадки в 2015 году, размещение на сайте КСП | Декабрь 2015 г. |
| **IV.** | **Информационная деятельность БП** |  |
| 4.1. | Обновление сайта Базовой площадки  | Ежемесячно |
| 4.2. | Освещение деятельности БП в СМИ, сайтах образовательной организации и КСП  | Отчёт ежемесячный |
| 4.3. | Издание печатной продукции в рамках деятельности БП совместно с КСП: рабочие тетради для слушателей, методические рекомендации по организации и развитию общественной составляющей в управлении образовательной организацией, материалы по опыту работы согласно направлению БП, лучшие выпускные работы слушателей другое | Ежеквартальное представление продуктов инновационной деятельности в лабораторию государственно-общественного управления образованием при КСП |
| 4.4. | Подготовка к публикации материалов для журнала "Становление и развитие ГОУО в Хабаровском крае" | 1 раз в квартал |
| 4.5. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции "Результаты и эффекты развития государственно-общественного управления образовательными системами". Подготовка материалов для сборника по результатам конференции. | Ноябрь 2015 г. |